แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  จังหวัดยโสธร  กระทรวงมหาดไทย
	ลำดับ
ที่
	แผนงาน
	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
	ลักษณะงาน (/)
	วิธีการ (/)
	ออกแบบหรือ
กำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
	แผนปฏิบัติการ
	แผนการจ่ายเงิน
	หมายเหตุ

	
	งาน/
โครงการ
	รายการ
	

จำนวน
(หน่วยนับ)
	งานต่อ
เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	งานที่เสร็จภายในปี 2558
	จัด
ซื้อ
	จัด
จ้าง
	สอบราคา
	ประ
กวด
ราคา

	มี
(/)
	ไม่มี
(/)
	ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี…....
(เดือน/ปี)
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติในปี…….
(ล้านบาท)
	เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)
	

	1
	ส่วนการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง
	4
	-
	
	
	
	
	
	
	
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ม.ค.58
	320,000
	-
	

	2

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของ อบต.ส้มผ่อ
	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	ธ.ค.57
	ม.ค.58
	ม.ค.58
	250,000
	-
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	3
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3
* สายบ้านนายวิเชียร  ศิริโฉม
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	145,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	4

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3     * สายบ้านนางสียา  ภาวะดี
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ม.ค.58
	ก.พ.58
	มี.ค.58
	120,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	5

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8
* สายบ้านนายถาวร  ทับแสง
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	300,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	6
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
* สายบ้านนายหนูเตรียม  พลมาตย์
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.58
	มี.ค.58
	เม.ย.58
	156,00
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	7
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6
* สายบ้านพ่อเดช  บุญรักษา
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	132,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	8
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6
* สายบ้านพ่อแหลม  พูนทอง
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.58
	เม.ย.58
	พ.ค.58
	167,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	9
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5
* สายบ้านแม่บุญเลื่อน พลมาตย์
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ค.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	176,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
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แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  จังหวัดยโสธร  กระทรวงมหาดไทย
	ลำดับ
ที่
	แผนงาน
	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
	ลักษณะงาน (/)
	วิธีการ (/)
	ออกแบบหรือ
กำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
	แผนปฏิบัติการ
	แผนการจ่ายเงิน
	หมายเหตุ

	
	งาน/
โครงการ
	รายการ
	

จำนวน
(หน่วยนับ)
	งานต่อ
เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	งานที่เสร็จภายในปี 2558
	จัด
ซื้อ
	จัด
จ้าง
	สอบราคา
	ประ
กวด
ราคา

	มี
(/)
	ไม่มี
(/)
	ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)
	คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี…....
(เดือน/ปี)
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติในปี…….
(ล้านบาท)
	เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)
	

	10
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4
* สายวัดป่าศรีชุมพร
	4
	-
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ค.58
	พ.ค.58
	มิ.ย.58
	189,000
	-
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	
11

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนพูนดินเพื่อการเกษตร สายภูเพชร-โนนแดง
	1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	147,000
	-
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	12
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.7 สายนาเพื่อเลื่อน – แม่ล้อม
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	160,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	
13

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้มผ่านข้ามลำห้วยประนอม ม.1 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.58
	มิ.ย.58
	ก.ค.58
	350,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	
14

	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.1 * สายบ้านนายเกียงลม  บุญบรรลุ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	129,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	15
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.2 * สายบ้านนายเกี่ยรติศักดิ์  ชูรัตน์
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	300,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด

	16
	โครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2     * ข้ามลำห้วยส้มผ่อหน้าทางเข้าหอปู่สุริยะ 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.58
	ก.ค.58
	ส.ค.58
	132,000
	
	รูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
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