## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม -มีนาคม 2564)
โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง
ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
|  | งบประมาณ | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | 6 เดือน | รอบปี 64
[5 empty] | การดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | 398000 | 2000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
สายบ้านนาเงิน - โนนบักด่าง หมู่ที่2
ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทเจริญ จังหวัดยโสธร
2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย | 160000 | 158500 | 1500 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
บ้านนายสัญญา หนองแคน -นานางถาวร นางาม
หมู่ที่ 1 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
3 | โครงการก่อสร้างยกคันดินเส้นทางระหว่างนา | 100000 | 89000 |  | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
แม่หนูเล็ก บุตรอำคา ไปถึงนา นายวานิช การะจักร
หมู่ที่3 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด | 100000 | 99000 | 1000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
สายนานางวรเพชร ทับแสง -นานายเนรมิต เทพช่วย
หมู่ที่ 3 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
5 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร | 100000 | 99000 | 1000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
สายหนองไข่เต่า หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
6 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร | 100000 | 99000 | 1000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
สายหนองไหล หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม -มีนาคม 2564)
โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง
ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
|  | งบประมาณ | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | 6 เดือน | รอบปี 64
[5 empty] | การดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7 | โครงการยกคันดินถนนสายหนองไผ่ | 100000 | 99000 | 1000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
ถึงถนนลูกรังบ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา)
หมู่ที่ 3 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม -มีนาคม 2564)
โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง
ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
|  | งบประมาณ | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | 6 เดือน | รอบปี 64
[5 empty] | การดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
1 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี | 20000 | 15000 | 5000 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
2 | โครงกรอบรมผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่เสียภาษี | 5000 | 5000 | 0 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
2564
3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 60000 | 13488 | 16512 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม -มีนาคม 2564)
โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง
ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
|  | งบประมาณ | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | 6 เดือน | รอบปี 64
[5 empty] | การดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
1 | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ | 35000 | 30000 | 5000 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8012400 | 4461100 | 3551300 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2160000 | 1141000 | 1019000 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12000 | 6000 | 6000 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
5 | โครงการชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 30000 | 26770 | 3230 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 166000 | 78300 | 87700 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
(ค่าจัดการเรียนการสอน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม -มีนาคม 2564)
โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง
ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน
|  | งบประมาณ | (บาท) | (บาท) | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่สามารถ | 6 เดือน | รอบปี 64
[5 empty] | การดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
7 | ค่าอาหารเด็กนักเรียน | 480200 | 213440 | 266760 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
8 | ค่าปรับปรุง ไถ ดัน กลบ บ่อขยะ | 55000 | 35000 | 20000 | þ | ¨ | ¨ | þ | ¨
9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 18800 | 15970 | 2830 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
ปีใหม่และสงกรานต์
10 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10000 | 10000 | 0 | ¨ | þ | ¨ | þ | ¨
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ส้มผ่อ ทั้ง 4 แห่ง
ประจำปี 2564